## Sheet1
ID | Nome | Data de início (Planejado) | Data de entrega (Planejado) | Status
1 | Projetos, ensaios, consultorias e taxas | 2025-01-14 08:00 | 2026-09-06 17:00 | Iniciada
2 | Administração local da obra | 2025-01-14 08:00 | 2027-01-06 17:00 | Iniciada
3 | Equipamentos | 2025-01-14 08:00 | 2027-01-01 17:00 | Iniciada
4 | Segurança e saúde ocupacional | 2025-01-14 08:00 | 2027-01-06 17:00 | Iniciada
5 | Consumos | 2025-03-26 08:00 | 2027-01-06 17:00 | Iniciada
6 | Serviços preliminares | 2025-01-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Iniciada (Atrasado)
7 | Movimento de terra | 2025-01-14 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Iniciada (Atrasado)
8 | Fundação, contenção e melhoramento | 2025-01-20 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Iniciada
9 | Estrutura | 2025-03-17 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Iniciada
10 | Alvenaria/ fechamento | 2025-06-09 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Pendente
11 | Impermeabilização e tratamentos | 2025-11-03 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Pendente
12 | Revestimentos internos | 2025-09-22 08:00 | 2026-11-30 17:00 | Pendente
13 | Revestimento externo | 2025-10-06 08:00 | 2026-11-30 17:00 | Pendente
14 | Esquadrias | 2026-01-12 08:00 | 2026-12-07 17:00 | Pendente
15 | Pinturas | 2026-05-25 08:00 | 2026-12-30 17:00 | Pendente
16 | Granitos e pedras | 2026-01-05 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Pendente
17 | Coberta | 2025-12-01 08:00 | 2026-12-30 17:00 | Pendente
18 | Instalações | 2025-06-09 08:00 | 2026-12-30 17:00 | Pendente
19 | Serviços complementares | 2026-09-21 08:00 | 2026-12-30 17:00 | Pendente
20 | Taxa de administração | 2025-01-14 08:00 | 2027-01-07 17:00 | Iniciada